# PCB布局复用方案评估报告

# 1. 实现目的

## 1.1 项目背景

我们需要实现一个PCB布局复用功能，能够将参考电路单元的布局（包括元件位置、走线、zone等）自动复制到其他相同拓扑的目标单元，以提高设计效率。

## 1.2 评估目标

- 对比四种布局复用方案的技术特点、实现难度和适用场景

- 系统评估功能覆盖范围、工程可行性和开发成本

- 提供详细的实现步骤和工时分解

- 为技术选型提供依据，选择最适合的实现方案

## 1.3 最终结论

经过对四种方案的深入评估，推荐基于Group的布局复用方案。

推荐理由：

- 完全在PCB编辑器中操作，无需原理图介入，工作流简洁

- 实现难度较高（难度等级4），主要挑战在于版本适配和兼容性

- 工时可控（7人天），功能全面

- 功能全面，覆盖完整布局复用流程：拓扑匹配、变换计算、复制执行

- 提供专用UI对话框，操作直观

# 2. 方案对比和评估

## 2.1 总览

| 编号 | 方案名称 | 正常评估(人天) | 乐观评估(人天) | 悲观评估(人天) | Delta评估(人天) | 难度等级 | 是否推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于原理图Sheet的布局复用 | 8 | 6 | 11 | 8.2 | 3 | 不推荐 |
| 2 | 基于Component Class的布局复用 | 9 | 7 | 12 | 9.3 | 5 | 不推荐 |
| 3 | 基于Group的布局复用 | 7 | 5 | 9 | 7.0 | 4 | 推荐 |
| 4 | 基于位号映射的布局复用 | 10 | 8 | 14 | 10.7 | 4 | 不推荐 |

Delta计算公式: (乐观 + 4×正常 + 悲观) / 6

## 2.2 各方案详细描述

### 2.2.1 基于原理图Sheet的布局复用

实现原理：

通过原理图的层级结构(Sheet hierarchy)识别需要复用的元件。使用memberOfSheetOrChildren()表达式在Rule Area中查询属于特定Sheet的元件。

优点：

- 原理图驱动，适合层级化设计

- 支持Sheet层级关系，可以递归匹配子Sheet

缺点：

- 必须通过原理图定义，无法在PCB中独立操作

- 需要维护原理图和PCB的同步

- 灵活性受原理图设计限制

评估：

该方案设计目标明确，但强依赖原理图层级结构。对于不使用层级化原理图设计的项目，此方案不适用。实现难度适中(难度等级3)。

### 2.2.2 基于Component Class的布局复用

实现原理：

通过元器件分类系统识别需要复用的元件。使用hasComponentClass()表达式在Rule Area中查询属于特定类别的元件。支持Atomic class和Composite class组合。

优点：

- 按功能分类，语义清晰

- 支持Composite class，可以组合多个分类

- 分类可以复用，便于管理

缺点：

- 必须通过原理图定义元器件分类

- 需要额外的分类管理工作

- 无法在PCB中独立操作

评估：

该方案提供了良好的语义化分类系统，但需要提前规划和维护元器件分类。实现难度高(难度等级5)，需要额外开发分类管理UI。

### 2.2.3 基于Group的布局复用（推荐）

实现原理：

直接在PCB编辑器中通过Group分组识别元件。使用memberOfGroup()表达式在Rule Area中查询属于特定Group的元件。提供专用UI对话框，用户可以可视化选择参考Group并配置复用选项。

优点：

- 完全在PCB编辑器中操作，无需原理图介入

- 灵活性高，可随时调整Group成员

- 提供专用UI对话框，操作直观

- 支持拓扑自动匹配，验证元件连接关系

- 支持嵌套Group，处理复杂层级结构

缺点：

- 需要在PCB中手动创建和维护Group

- Group信息不在原理图中体现

评估：

推荐使用。该方案实现难度较高(难度等级4)，主要挑战在于版本适配和兼容性处理，但功能全面，覆盖完整的布局复用流程，包括拓扑匹配、变换计算、布局复制等核心功能。

### 2.2.4 基于位号映射的布局复用

实现原理：

通过封装位号的前缀映射完成布局复用。例如：U1A→U2A，U1B→U2B，R1_1→R2_1。解析位号，提取前缀和后缀，建立映射关系，自动识别相同拓扑的元件组。

优点：

- 无需Group或原理图配置

- 适合规律命名的设计

- 自动识别，无需手动分组

缺点：

- 需要严格的命名规范

- 映射关系复杂时容易出错

- 缺乏可视化反馈

- 没有现成实现，需要从零开发

评估：

该方案思路简洁，但实现难度高(难度等级4)，工时较长(10人天)。位号解析算法复杂，需要处理多种命名模式。缺少现成参考实现，开发风险较高。

# 3. 本项目的难点和疑问点

## 3.1 代码版本差异

现有代码和参考代码之间存在架构差异，API接口变化频繁，类结构调整较大，需要处理大量兼容性工作。

## 3.2 数据结构兼容性

两个版本的数据结构定义存在差异，需要处理序列化和反序列化兼容性，确保文件格式正确。

## 3.3 UI框架兼容性

两个版本的UI框架可能存在差异，对话框布局和事件处理机制需要适配。

## 3.4 测试和验证

功能适配完成后需要进行全面测试，包括不同设计场景的兼容性测试、边界条件测试和性能测试。

# 4. 方案选择

## 4.1 选择标准

- 功能全面性：覆盖完整的PCB布局复用流程，包括元件识别、拓扑匹配、变换计算、布局复制等

- 工程可行性：实现难度适中，有明确的技术路径，开发风险可控

- 技术先进性：采用现代化算法，性能和精度满足实际需求

- 用户友好性：操作流程简洁，提供良好的交互界面和反馈

- 开发成本：工时合理，符合项目预算和周期要求

## 4.2 推荐方案

推荐方案：基于Group的布局复用

该方案直接在PCB编辑器中操作，无需原理图介入，工作流简洁高效。主要优势包括：

- 工作流优势：完全在PCB编辑器完成，无需切换到原理图，提高设计效率

- 实现难度：较高(难度等级4)，主要挑战在于版本适配和兼容性，工时可控(7人天)

- 功能完整：覆盖拓扑匹配、变换计算、复制执行等完整流程

- 用户体验：提供专用UI对话框，支持可视化选择和配置

- 灵活性高：Group成员可随时调整，支持嵌套Group处理复杂层级

## 4.3 不推荐方案及原因

方案1: 基于原理图Sheet的布局复用

- 必须依赖原理图层级结构，无法在PCB中独立操作

- 不适合没有使用层级化原理图设计的项目

- 工时较长(8人天)，且依赖原理图同步

方案2: 基于Component Class的布局复用

- 需要额外的元器件分类管理工作

- 必须通过原理图定义分类，PCB无法独立操作

- 实现难度高(难度等级5)，工时最长(9人天)

方案4: 基于位号映射的布局复用

- 需要严格的命名规范，实际应用受限

- 映射算法复杂，容易出错

- 没有现成实现，需要从零开发，工时最长(10人天)，风险高

# 5. 详细的实现步骤以及工时分解

## 5.1 各方案工时汇总

| 方案名称 | 工时(人天) | 工时(人月, 按22天/月) |
| --- | --- | --- |
| 基于原理图Sheet的布局复用 | 8 | 0.36 |
| 基于Component Class的布局复用 | 9 | 0.41 |
| 基于Group的布局复用（推荐） | 7 | 0.32 |
| 基于位号映射的布局复用 | 10 | 0.45 |

## 5.2 方案1: 基于原理图Sheet的布局复用 - 模块分解

| 模块名称 | 工时(人天) |
| --- | --- |
| 原理图Sheet系统集成 | 2 |
| memberOfSheetOrChildren表达式实现 | 1 |
| Rule Area查询机制 | 1.5 |
| 拓扑匹配引擎 | 2 |
| 布局复用核心逻辑 | 1 |
| 测试和优化 | 0.5 |
| 总计 | 8 |

## 5.3 方案2: 基于Component Class的布局复用 - 模块分解

| 模块名称 | 工时(人天) |
| --- | --- |
| Component Class系统集成 | 2.5 |
| hasComponentClass表达式实现 | 1 |
| 分类管理UI | 1.5 |
| Rule Area查询机制 | 1 |
| 拓扑匹配引擎 | 2 |
| 布局复用核心逻辑 | 1 |
| 总计 | 9 |

## 5.4 方案3: 基于Group的布局复用 - 详细模块分解（推荐）

| 模块名称 | 工时(人天) |
| --- | --- |
| Group系统集成 | 1 |
| memberOfGroup表达式实现 | 0.5 |
| Group布局复用对话框 | 1.5 |
| Rule Area自动生成 | 1 |
| 拓扑匹配引擎 | 2 |
| 布局复用核心逻辑 | 1 |
| 总计 | 7 |

### 5.4.1 模块1: Group系统集成

- 主要工作: 集成Group管理功能，支持Group创建、编辑和查询

- 估计工时: 1人天

- 风险等级: 低

- 主要风险点: Group API兼容性

### 5.4.2 模块2: memberOfGroup表达式实现

- 主要工作: 实现PCB表达式函数，用于Rule Area查询Group成员

- 估计工时: 0.5人天

- 风险等级: 低

- 主要风险点: 表达式解析兼容性

### 5.4.3 模块3: Group布局复用对话框

- 主要工作: 设计和实现专用UI对话框，显示Group列表，配置复用选项

- 估计工时: 1.5人天

- 风险等级: 中

- 主要风险点: UI交互设计复杂度

### 5.4.4 模块4: Rule Area自动生成

- 主要工作: 从Group自动生成Rule Area zone，计算包围框，配置属性

- 估计工时: 1人天

- 风险等级: 中

- 主要风险点: 包围框计算精度

### 5.4.5 模块5: 拓扑匹配引擎

- 主要工作: 实现图同构算法，构建元件连接图，验证管脚拓扑

- 估计工时: 2人天

- 风险等级: 高

- 主要风险点: 算法复杂度、回溯搜索性能

### 5.4.6 模块6: 布局复用核心逻辑

- 主要工作: 计算变换矩阵，复制元件位置、走线、过孔等

- 估计工时: 1人天

- 风险等级: 中

- 主要风险点: 变换精度、网络映射错误

## 5.5 方案4: 基于位号映射的布局复用 - 模块分解

| 模块名称 | 工时(人天) |
| --- | --- |
| 位号解析和映射算法 | 2.5 |
| 映射规则配置UI | 2 |
| 映射验证机制 | 1.5 |
| 拓扑匹配引擎 | 2 |
| 布局复用核心逻辑 | 1.5 |
| 测试和错误处理 | 0.5 |
| 总计 | 10 |

# 6. 架构以及实施步骤

## 6.1 算法总体流程

基于Group的PCB布局复用算法分为以下五个核心阶段：

- 阶段1: Group识别和Rule Area生成 - 从PCB编辑器中选择参考Group，自动生成Rule Area

- 阶段2: 拓扑匹配 - 构建连接图，使用图同构算法匹配参考Group和目标Group

- 阶段3: 变换计算 - 计算参考区域到目标区域的几何变换（位移和旋转）

- 阶段4: 布局复用执行 - 应用变换，复制元件位置、走线、zone等PCB对象

- 阶段5: 验证和优化 - 检查网络连接、DRC验证、性能优化

## 6.2 实施步骤详解

### 6.2.1 阶段1: Group识别和Rule Area生成

目标：建立Group到Rule Area的映射关系，为后续拓扑匹配做准备

输入：PCB设计文件，包含多个Group

输出：Rule Area列表，每个Rule Area关联一个Group

关键步骤：

- 遍历PCB中所有Group对象

- 计算每个Group的包围框（bounding box）

- 创建ZONE对象，配置为Rule Area模式

- 设置Rule Area属性：m_isRuleArea=true, m_placementAreaEnabled=true

- 配置PCBEXPR查询表达式：memberOfGroup(group_name)

### 6.2.2 阶段2: 拓扑匹配

目标：验证参考Group和目标Group具有相同的电路拓扑结构

输入：参考Rule Area和目标Rule Area

输出：元件映射关系表（参考元件 → 目标元件）

关键步骤：

- 构建连接图：使用TMATCH命名空间的CONNECTION_GRAPH类

- 图节点：COMPONENT对象（元件），每个节点包含管脚列表

- 图边：连接关系（通过net连接的管脚对）

- 图同构算法：回溯搜索

- 验证条件：元件类型匹配、管脚数匹配、网络连接匹配

### 6.2.3 阶段3: 变换计算

目标：计算参考区域到目标区域的几何变换矩阵

输入：参考Rule Area和目标Rule Area，元件映射关系

输出：变换矩阵（位移向量 + 旋转角度）

关键步骤：

- 选择Anchor元件（通常选择参考Group中的第一个元件）

- 计算位移向量：目标Anchor位置 - 参考Anchor位置

- 计算旋转角度：比较Anchor元件的朝向差异

- 构建变换矩阵：使用内置的向量和角度类

### 6.2.4 阶段4: 布局复用执行

目标：将参考布局应用到目标区域

输入：变换矩阵、元件映射关系、复用选项

输出：更新后的PCB设计

关键步骤：

- 复制元件位置：遍历映射表，对每个目标元件应用变换

- 复制走线：查找参考区域的PCB_TRACK对象，复制到目标区域

- 复制过孔：查找参考区域的PCB_VIA对象，复制到目标区域

- 复制Zone：查找参考区域的ZONE对象，复制到目标区域

- 网络代码修正：更新复制对象的net code，映射到目标网络