# 多线同步布线技术方案评估

# 1. 实现目的

## 1.1 项目背景

实现PCB设计工具中的多线同步布线功能，支持多条走线保持恒定间距约束的交互式布线。

## 1.2 评估目标

评估5种技术方案的可行性、工时成本和技术难度，选出最适合当前系统集成的实现路径。

## 1.3 最终结论

推荐采用Leader-Follower方案，该方案实现难度适中（难度等级3），工时可控（12人天），且易于集成现有布线引擎。

# 2. 方案对比和评估

## 2.1 总览

| 编号 | 方案名称 | 乐观评估(人天) | 正常评估(人天) | 悲观评估(人天) | Delta评估(人天) | 难度等级 | 是否推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leader-Follower主从跟随 | 8 | 12 | 18 | 12.3 | 3 | 推荐 |
| 2 | Fat Trace宽走线通道 | 12 | 18 | 24 | 18.0 | 4 | 不推荐 |
| 3 | Concurrent Planning并发规划 | 14 | 20 | 26 | 20.0 | 5 | 不推荐 |
| 4 | Gateway锚点匹配 | 12 | 18 | 25 | 18.2 | 4 | 不推荐 |
| 5 | Sequential回溯布线 | 10 | 16 | 28 | 17.0 | 3 | 不推荐 |

## 2.2 优缺点对比

### 2.2.1 方案1: Leader-Follower主从跟随（推荐）

方案概述：

先对主导线进行完整布线，然后基于几何偏移算法生成跟随线，在每个线段和转角处保持恒定间距。

技术特点：

- 采用两阶段布线策略，主导线使用成熟的单线布线引擎

- 跟随线生成采用平行偏移算法，支持直线段、圆弧和斜接三种转角模式

- 障碍物检测采用局部修正策略，仅在冲突区域调整路径

- 失败回退机制支持重新选择主导线或调整间距参数

优势：

- 实现复杂度低，可复用现有布线核心算法

- 转角处理技术成熟，圆弧和斜接算法已有参考实现

- 性能优秀，主导线规划后跟随线生成为O(n)复杂度

- 调试和维护成本低，两阶段逻辑清晰易于问题定位

劣势：

- 在紧密空间中跟随线可能因障碍物而生成失败

- 主导线选择策略影响整体成功率，可能需要多次尝试

- 对非对称布局支持较弱，所有跟随线必须与主导线保持一致的拓扑

评估：

推荐使用。该方案难度等级为3（中等），工时估算为12人天（Delta评估12.3人天），主要技术挑战在于转角间距维护和障碍物规避，但功能完整度高，覆盖直线、转角、绕障等核心流程。

实施路径：

- 扩展现有布线接口，添加多线模式、间距参数和主导线选择机制

- 实现偏移几何算法库，支持直线平移、圆弧等距和斜接计算

- 集成障碍物检测模块，实现局部路径修正和冲突回退

- 添加失败处理机制，包括主导线重选和参数调整策略

- 性能优化和全场景测试验证

关键风险：

- 风险1：紧密空间中跟随线绕障成功率可能低于预期 → 应对：引入提前空间探测机制，在主导线规划时预留足够空间

- 风险2：转角处间距误差累积可能导致精度问题 → 应对：采用高精度几何计算库，在关键点进行误差补偿

依赖条件：

- 需要现有布线引擎支持单线路径规划接口

- 需要几何计算库支持向量运算和曲线偏移

- 需要障碍物查询接口提供快速碰撞检测能力

### 2.2.2 方案2: Fat Trace宽走线通道

方案概述：

将多条走线等效为单个宽走线，先规划虚拟通道，再在通道内分解为多条等距平行线。

技术特点：

- 通道宽度计算公式：W = n×线宽 + (n-1)×间距

- 虚拟通道规划使用宽走线布线算法

- 分解阶段处理通道内障碍物切割问题

- 转角处采用渐变宽度或切角处理

优势：

- 空间预留充分，减少跟随线与障碍物的冲突

- 商业工具中有成熟应用案例

- 适合处理大间距多线布线场景

劣势：

- 分解算法复杂，需处理通道内障碍物切割情况

- 转角处几何复杂度高，渐变区域计算困难

- 虚拟通道与实际走线的映射关系需额外维护

评估：

不推荐使用。该方案难度等级为4（较难），工时估算为18人天（Delta评估18.0人天），虽然空间预留策略有优势，但分解算法的复杂性和转角处理的困难导致开发成本过高。

### 2.2.3 方案3: Concurrent Planning并发规划

方案概述：

基于多智能体路径规划理论，使用冲突优先级搜索算法（CBS/EECBS）同时规划所有走线路径。

技术特点：

- 采用多智能体路径规划算法框架

- 冲突检测树构建和优先级分支搜索

- 支持动态约束添加和冲突解决

- 理论完备性保证，可处理复杂拓扑

优势：

- 理论完备性强，能找到最优解（如果存在）

- 适合复杂拓扑场景，支持3条以上走线的同步规划

- 可扩展性好，支持自定义约束条件

劣势：

- 实现难度极高，需引入全新的算法框架

- 性能开销大，搜索空间随走线数量指数增长

- 不适合实时交互场景，规划时间可能超过秒级

- 与现有系统集成困难，需大量适配工作

评估：

不推荐使用。该方案难度等级为5（极难），工时估算为20人天（Delta评估20.0人天），虽然理论上最优，但实现成本过高，且实时性能无法满足交互式布线需求。

### 2.2.4 方案4: Gateway锚点匹配

方案概述：

在走线路径的关键位置（拐点、狭窄区域入口）设置锚点，确保所有走线同步通过这些锚点。

技术特点：

- 自动识别关键位置并生成锚点

- 锚点间距约束传播机制

- 分段规划，锚点间独立布线

- 支持锚点动态调整和优化

优势：

- 适合长距离走线，通过锚点控制全局一致性

- 可控性强，人工可干预锚点位置

- 分段规划降低单次规划复杂度

劣势：

- 锚点生成算法复杂，需要拓扑分析和空间判断

- 局部失败需要全局重规划，回退成本高

- 锚点密度难以平衡，过少导致偏移累积，过多影响性能

评估：

不推荐使用。该方案难度等级为4（较难），工时估算为18人天（Delta评估18.2人天），锚点生成的复杂性和全局重规划的成本使其不如Leader-Follower方案。

### 2.2.5 方案5: Sequential回溯布线

方案概述：

按顺序依次布线每条走线，当后续走线失败时回溯并调整前序走线的路径。

技术特点：

- 顺序布线策略，每次布线一条走线

- 失败触发回溯，调整前序走线路径

- 间距约束检查在每次布线后进行

- 回溯深度可配置，避免无限循环

优势：

- 实现简单，复用现有单线布线逻辑

- 无需新算法，开发成本低

- 调试容易，逻辑直观

劣势：

- 回溯次数不可控，最坏情况下复杂度指数级

- 性能差，可能陷入反复回溯的死循环

- 无法保证找到解，即使解存在也可能超时

- 用户体验差，布线过程不可预测

评估：

不推荐使用。该方案难度等级为3（中等），工时估算为16人天（Delta评估17.0人天），虽然实现简单，但性能和可靠性问题严重，不适合生产环境。

# 3. 本项目的难点和疑问点

## 3.1 转角间距维护

问题描述

直线段保持固定间距比较简单，但转角处的间距维护是关键挑战：

- 转角几何：内侧线和外侧线的转角半径不同，简单偏移会导致间距变化

- 路径灵活：各条线可以有不同的路径，不要求拓扑一致

- 实时计算：每次鼠标移动都需重新计算路径，确保间距不违规

解决方案

方案A：斜接转角

沿着两条线段的角平分线方向进行间距偏移，形成尖角连接。内侧线和外侧线按相同的角进行偏移，通过几何计算确保转角处间距保持一致。优点是计算简单、精确，缺点是在锐转角时可能产生较长的尖角。

方案B：弧形转角

使用圆弧代替直角，各线采用不同半径的同心圆弧。转角处间距天然保持一致，且走线更平滑。需要现有系统的圆弧走线支持。

方案C：独立路径

允许各线独立选择路径，只保持与相邻线的间距约束。最灵活，但计算复杂度高。

## 3.2 障碍物协同避让

问题描述

当某条线遇到障碍物时，如何处理整个线组的行为？

- 场景1：单一障碍只阻挡部分线

- 场景2：宽障碍阻挡整组

- 场景3：障碍物在线组中间

解决方案

策略1：STRICT模式

任一线被阻挡则整组停止，用户需手动处理。适用于要求严格平行的场景。

策略2：WALKAROUND模式（默认）

整组一起绕行。将整组视为一个胖走线计算绕行路径。如果组内任何线被阻挡且无法在规则内绕行，整组停止并显示阻塞指示器。简单高效，适合大多数场景。

策略3：SPLIT_MERGE模式

被阻挡的线临时分离绕行，之后重新汇合。适用于复杂障碍场景。

策略4：PUSH_SHOVE模式

推开可移动的障碍物（如其他走线）。使用约束求解器或传播机制，传播推力移动相邻走线直到创建无碰撞空间。伪代码逻辑：while collision: attempt small displacement of obstacle; if obstacle can't move (fixed or board edge), try bending our trace around (hug); if no solution, report blockage。适用于激进布线。

核心约束

- 任何单独走线不能违反与任何障碍物的间距规则

- 捆绑走线之间不能违反相互间距规则

- 保持组的相对顺序和拓扑结构

## 3.3 动态间距计算与规则遵守

问题描述

- 不同网络间的间距规则可能不同：Net_A到Net_B需要0.2mm，Net_B到Net_C需要0.3mm

- 走线宽度可能不同：需要计算中心线间距，而非边缘间距

解决方案

初始化时构建间距矩阵：查询当前层的设计规则，获取每对网络间的间距要求，加上各自走线宽度的一半，得到中心线间距。计算累积偏移，使线组整体居中。布线时实时查表，确保每条线与相邻线的间距满足设计规则。

## 3.4 实时性能

交互式布线要求算法响应时间小于100ms，需优化几何计算和碰撞检测性能。

# 4. 方案选择

## 4.1 选择标准

- 工时成本：优先选择工时在20人天以内的方案

- 技术难度：优先选择难度等级3及以下的方案

- 集成难度：优先选择可复用现有模块的方案

- 性能表现：满足实时交互要求（<100ms响应）

- 维护成本：代码逻辑清晰，易于后续扩展

## 4.2 推荐方案

Leader-Follower主从跟随方案是最优选择，理由如下：

- 工时合理（12人天），在所有可行方案中最低

- 难度适中（等级3），技术风险可控

- 易于集成，可复用现有布线引擎

- 性能优秀，满足实时交互需求

- 技术路线清晰，两阶段策略易于调试和维护

## 4.3 不推荐方案

- Fat Trace宽走线通道：分解算法复杂，工时18人天，性价比低

- Concurrent Planning并发规划：工时20人天，难度等级5，实现成本过高且性能不满足实时要求

- Gateway锚点匹配：锚点生成算法复杂，工时18人天，全局重规划成本高

- Sequential回溯布线：性能和可靠性问题严重，虽然工时较低但不适合生产环境

# 5. GUI设计

本项目为底层布线算法实现，暂无独立GUI设计需求。相关参数（间距、转角模式等）将集成到现有布线工具的配置界面中。

# 6. 详细的实现步骤以及工时分解

## 6.1 各方案工时汇总

| 方案名称 | 接口扩展 | 偏移算法 | 障碍检测 | 失败处理 | 测试优化 | 总计(人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leader-Follower | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Fat Trace | - | - | - | - | - | 18 |
| Concurrent Planning | - | - | - | - | - | 20 |
| Gateway锚点匹配 | - | - | - | - | - | 18 |
| Sequential回溯 | - | - | - | - | - | 16 |

## 6.2 方案1: Leader-Follower详细分解（推荐方案）

| 模块 | 工作内容 | 工时(人天) |
| --- | --- | --- |
| 接口扩展 | 扩展布线接口，添加多线模式参数、间距配置、主导线选择逻辑 | 2 |
| 偏移算法 | 实现直线平移、圆弧等距偏移、斜接转角三种几何算法 | 4 |
| 障碍检测 | 集成碰撞检测，实现局部路径修正和绕障逻辑 | 3 |
| 失败处理 | 添加回退机制，包括主导线重选和间距调整策略 | 2 |
| 测试优化 | 全场景测试、性能优化、边界情况处理 | 1 |
| 总计 |  | 12 |

# 7. 架构图和实施步骤要点（Leader-Follower方案）

## 7.1 算法总体流程

输入: 起点集合、终点集合、间距参数

↓

步骤1: 选择主导线(默认选择中间线或用户指定)

↓

步骤2: 使用现有布线引擎规划主导线路径

↓

步骤3: 对每个跟随线执行偏移算法

├─ 直线段: 计算垂直偏移向量

├─ 圆弧转角: 计算等距圆弧

└─ 斜接转角: 计算斜接点坐标

↓

步骤4: 障碍物检测和局部修正

├─ 检测跟随线与障碍物碰撞

├─ 局部路径调整(微调或绕行)

└─ 失败则标记该跟随线

↓

步骤5: 失败处理

├─ 如有跟随线失败,尝试重选主导线

├─ 或调整间距参数

└─ 或提示用户手动干预

↓

输出: 多条等距走线路径

## 7.2 关键实现要点

偏移几何算法：

- 直线段：使用垂直单位向量乘以间距进行平移

- 圆弧转角：保持圆心不变，半径增加/减少间距值

- 斜接转角：计算角平分线方向，按间距投影

障碍物处理：

- 使用快速碰撞检测算法（AABB包围盒预检测）

- 局部修正优先，仅在冲突区域调整路径

- 绕行策略：保持与主导线的拓扑一致性

失败回退：

- 第一级回退：重新选择主导线（尝试外侧线）

- 第二级回退：减小间距参数（在允许范围内）

- 第三级回退：提示用户调整起点/终点位置

## 7.3 性能优化策略

- 几何计算使用向量化指令加速

- 障碍物查询使用空间索引（R-tree或网格）

- 跟随线生成采用并行化处理

- 缓存主导线的几何信息避免重复计算

# 8. 测试

## 8.1 测试场景

场景1：直线段测试

- 2-5条走线的直线平行布线，验证间距保持精度

场景2：转角测试

- 90度、45度、任意角度转角，验证圆弧和斜接两种模式的间距保持

场景3：障碍物绕行测试

- 跟随线路径上存在障碍物，验证局部修正和绕行策略

场景4：紧密空间测试

- 空间不足导致跟随线失败，验证回退机制和用户提示

场景5：复杂拓扑测试

- 多个转角、多个障碍物组合，验证整体成功率和性能

# 9. 参考资料

学术论文：

- Tomasz Wlostowski, "Push and Shove Router Algorithm for PCB Design", 2013

- 多智能体路径规划(MAPF)算法综述, Conflict-Based Search及其变种

专利文献：

- US8370783B2: "Method and apparatus for routing differential pairs"

- 差分对布线和多线同步布线相关专利

商业工具参考：

- Altium Interactive Multi-Routing

- Cadence Group Route

- Mentor Sketch Routing